D3. PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

k dokumentaci pro zadání stavby

Název stavby                   :	Prodloužení kanalizace

- Zubří, ul. Nádražní

Místo stavby		     :	Zubří

Stupeň dokumentace       :	Dokumentace pro zadání stavby

Stavebník	   	     :	Město Zubří

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Vypracoval		    :	Vojtěch Fait

Zodpovědný projektant   :	Ing. Ivo Hradil

Valašské Meziříčí							Počet stran :	4

v dubnu 2022								Arch.číslo  :	2016.46-4/8b

1.  ÚVOD

Křížení navrženého kanalizačního sběrače „S“ s tratí ČD Valašské Meziříčí-Rožnov p. R., žkm 10,037 je navrženo řízeným protlakem P z PE potrubí DN 400 mm.

2.  TECHNICKÝ POPIS

Protlak bude proveden ze startovací jámy o rozměrech 6,0 x 1,5 m a bude ukončen v prostoru manipulační jámy o rozměrech 2,0 x 1,5 m. Startovací jáma bude umístěna ve vzdálenosti cca 4,1 m od osy krajní koleje na pozemku ČD č. parc. 5457/3, manipulační jáma bude umístěna mimo tento pozemek ve vzdálenosti cca 4,2 m od osy krajní koleje. Krytí chráničky bude činit minimálně 1,5 m pod plání železničního spodku. Do PE chráničky DN 400 mm bude vtaženo kanalizační potrubí z PP DN 250 mm na kluzných vymezovacích objímkách. Čela chráničky budou vodotěsně uzavřena pryžovými manžetami.

Realizace bude provedena pomocí speciální bezvýkopové technologie FlowTex. Touto technologií jsou horizontálně řízené vrty neboli protlaky prováděny s podporou výplachové směsi. Tento způsob je také známý pod pojmy jako: řízené protlačování, řízené podvrty, mikrotunely, směrově řízené vrtání apod. Všechny tyto a podobné názvy ale mají jeden jmenovatel, a tím je způsob pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provádění výkopů. Pouze je nutné připravit startovací a koncovou jámu.

Uvedená technologie je jednou z nejmodernějších a ekologicky nejvýhodnějších bezvýkopových technologií horizontálně řízeného vrtání mikrotunelů. Princip technologie je založen na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu (bentonit je drcený jíl, který pomáhá při vrtání, jako těsnící a výplňový materiál).

Výhody technologie FlowTex:

- neporušení stávajících povrchů

- rychlý postup provádění řízeného vrtání (cca 100 – 150 bm/den)

- stálá kontrola vrtání pomocí vysílače

- schopnost vyhnout se překážkám v trase

- neporušení stávajících inženýrských sítí

- možnost zpětného vrtání

- provádění prací ve stísněných poměrech apod.

- nezávislost technologie na zdrojích el. energie

- minimální velikost startovacích a koncových jam (cca 1m x 1m)

- ekologicky čistá technologie

- provádění prací bez výluky dopravy s minimálním omezením dopravy a obyvatel

3.  PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Technologický postup horizontálního řízeného vrtání FlowTex:

- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a vstupů na pozemky

- příprava startovací jámy protlaku (vel. cca 6,5 x 1,5 m x niveleta protlaku)

- příprava koncové jámy protlaku (vel. cca 3,5 x 1,5 m x niveleta protlaku)

- zajištění načerpání vody z hydrantu (cca 4 m³ na polovinu směny tj. cca 5 hod)

- instalace vrtné soupravy-příprava a propojení systému (vrtačka se samostatnou hnací jednotkou)

- příprava vysílače a přijímače pro vysílání signálu z vrtné hlavy

- propojení vrtačky s hnacím ústrojím zabudovaným v nákladním automobilu

- připojení vrtné hlavy na začátek vrtného soutyčí

- zahájení vrtání s podporou vrtací směsi vody a bentonitu

- zahájení I. etapy – pilotní vrt. Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je umístěn v těle vrtné hlavy. Vrtmistr na svém přijímači neustále vidí v jaké hloubce, směru a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se pomocí vysokotlaké směsi, která je vháněna z pohonné jednotky v kontejneru, do vrtné hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs stříká do země, kde rozplavuje a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a hydraulický-vychylování vrtné hlavy do požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí

I. ETAPA: Pilotní vrt, vyhledávání optimální trasy

- celý průběh vrtání sleduje, monitoruje a řídí vrtmistr, který pomocí přijímače snímá signál z vrtné hlavy a udílí pokyny strojníkovi na vrtačce. Strojník, s pomocníkem, mění režim vrtání podle potřeby a instrukcí vrtmistra

- vrtání I. etapy, tj. provedení pilotního vrtu, postupuje díky vkládání nových vrtných tyčí za vrtnou hlavu

- po dokončení pilotního vrtu a provrtání vrtné hlavy do koncové jámy dochází k výměně vrtné hlavy a k jejímu nahrazení rozšiřovací hlavou

- začíná II. etapa tj. rozšiřování pilotního vrtu na požadovanou dimenzi opět s podporou bentonitové suspenze, jejíž hlavní funkce je vyplňování zemního prostoru a snižování tření při vtahování potrubí

- II. etapa – rozšiřování. Při rozšiřování, opět s podporou výplachové směsi, dochází k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí do rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi.

II. ETAPA: Vtažení potrubí do pilotního vrtu

- v souběhu s vrtáním nebo i předem se připraví a svaří požadované potrubí-PEHD DN 400 mm, D x t = 400 x 23,7 mm

- jakmile je rozšiřování ukončeno na požadovaný průměr provede se opětovné rozšiřování vrtu, ale již s předem připraveným a svařeným potrubím z PEHD DN 400 mm

- protlak je dokončen, když je do rozšířeného vrtu vtaženo celé potrubí PE DN 400 mm

- vtažení potrubí z PP DN 250 mm na kluzných vymezovacích objímkách

- vodotěsné uzavření čel chráničky protlaku pryžovými manžetami DN 400/250 mm